青海省普通省道和农村公路质量监督管理办法

- （征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为进一步加强普通省道和农村公路建设工程质量监督管理，规范质量监督检查工作，根据《建设工程质量管理条例》《青海省农村公路条例》《公路水运工程质量监督管理规定》《农村公路建设质量管理办法》《青海省交通运输领域省与市（州）县财政事权和支出责任划分改革实施方案》等法规、规章，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本省行政区域内新建、改扩建的普通省道和农村公路项目质量监督管理适用本办法，农村公路养护工程参照执行。法律、行政法规、规章及地方性法规另有规定的，从其规定。

本办法所称普通省道和农村公路，指纳入我省普通省道和农村公路路网规划，并按照公路工程技术标准修建的普通省道、县道、乡道、村道及其附属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。

- 第三条  严禁由履行建设职责的单位同时履行质量监督职责。

鼓励各建设单位采用项目建设管理+监理+技术服务咨询的方式开展项目建设管理工作；施工监理发包模式鼓励采用以县为单位的监理+试验检测方式；同类型、难度较小的施工项目招标鼓励采用打捆招标的模式，切实提高项目管理专业化、精细化水平。

第四条  省交通运输厅负责全省普通省道和农村公路建设质量的行业管理工作。省交通运输厅批复施工图设计的项目，由省交通运输厅或其委托的质量监督、行政执法机构负责监督管理和行政执法；省交通运输厅委托省公路局对市州批复的普通省道和农村公路建设及管理进行服务协调和技术指导，省公路局组织开展年度质量检查，随机抽取四个市（州）各不少于一个公路建设项目；省交通运输厅委托的质量监督、行政执法机构负责各市（州）行业管理的技术支撑并按计划抽查市（州）质量监督部门职责的履行。检查结果作为评价市（州）交通运输主管部门对履行普通省道和农村公路建设质量监督管理职责的依据。

对普通省道和农村公路的监督检查工作应遵守交通运输部《公路建设市场督查工作规则》规定。

第五条  市（州）交通运输主管部门或其委托的质量监督部门（以下统称为市（州）质量监督部门）负责本级政府批复施工图的普通省道和农村公路建设质量监督管理工作，组织拟订本辖区公路建设质量相关规章、制度及政策等；负责普通省道和农村公路建设项目行业管理，定期统计质量数据并按照交通运输部相关要求报送普通省道和农村公路年度质量工作开展情况；制定普通省道和农村公路年度监督检查计划并组织实施，实现普通省道和农村公路建设质量监督全覆盖。

市（州）交通运输主管部门或其委托的质量监督部门应加强质量监督能力建设，建立健全普通省道和农村公路质量监督机制，落实质量监督部门和专业人员，履行质量监督管理职责；强化质量关键环节管控，提升质量管控能力。

市（州）质量监督管理部门应严格落实质量责任。实行普通省道和农村公路工程质量责任终身制，依据《青海省交通运输建设工程质量责任登记管理办法》的规定对项目建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位的相应项目负责人和质量负责人进行登记，并在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

第六条  县级交通运输主管部门或者其委托的质量监督部门（以下简称县级质量监督部门）是本行政区域内普通省道和农村公路建设质量管理的责任主体，应当建立健全上下协调、控制有效、覆盖全面的质量管理机制，加强和规范建设质量管理。严格落实项目业主责任制，加大建设项目的合同管理力度，加强关键人员、施工设备等履约管理，在合同中明确质量目标等相关条款，保障普通省道和农村公路项目的高质量完成。

县级交通运输主管部门应按照《青海省农村公路条例》规定，建立健全质量监督管理机制，明确质量监督管理责任部门，落实监督人员，负责辖区内普通省道和农村公路的建设质量管理工作。

第七条  县级交通运输主管部门对普通省道和农村公路开展质量管理工作，质量监督能力不足的，可购买具备相应资质能力的第三方服务机构配合开展质量管理或者监督检查工作。

第二章  监督工作程序

第八条  普通省道和农村公路项目建设法人，应按要求向负有监督职责的交通运输主管部门或者其委托的质量监机构报送监督申请，并提交以下材料：

（一）依据《青海省交通运输建设工程质量责任登记管理办法》，提供农村公路工程质量责任登记表。

（二）交通运输主管部门批复的施工图设计文件。农村公路项目的设计图纸应内容齐全，包含设计参数、质量控制标准指标、工程量清单等内容。

（三）依法必须招标的农村公路项目，应提供勘察设计、施工、监理合同及招投标文件；建设规模小、技术难度低的村道公路项目，可不提供相关勘察设计、监理资料。

（四）建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件，包括质量管理制度、建设单位主要部门人员质量责任等内容。

（五）建设单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位对其项目负责人、质量负责人出具的书面委托授权书、质量保证体系等文件。

（六）依法要求提供的其他相关材料。

第九条  建设单位提交的材料符合规定的，质量监督部门应当在15个工作日内为其办理工程质量监督手续，出具普通省道和农村公路工程质量监督管理受理通知书，监督管理受理通知书中应当明确项目监督负责人或者监督员姓名，明确监督工作计划、内容和方式等，监督受理通知书发出后，应及时开展监督工作。

建设单位在办理工程质量监督手续后、工程开工前，应当按照国家有关规定向交通运输主管部门办理施工许可或者开工备案手续。施工许可的办理应当符合《公路建设市场管理办法》规定。
　　市（州）级交通运输主管部门或者其委托的质量监督部门应当自建设单位办理完成施工许可或者开工备案手续之日起，至工程竣工验收完成之日止，依法开展工程建设的质量监督管理工作。

第三章  监督管理

第十条  质量监督部门在开展普通省道和农村公路质量监督工作前，应制定项目监督工作计划并严格执行。监督计划编制应遵循基层减负和优化营商环境的原则。监督工作计划包括：监督检查安排、监督检查内容及重点、监督检查方式、监督检查结果处理方式、信息反馈等内容。

第十一条  质量监督部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）进入被检查单位和施工现场进行检查；

（二）询问被检查单位工作人员，要求其说明有关情况；

（三）要求被检查单位提供有关工程质量的文件和材料；

（四）对工程材料、构配件、工程实体质量进行抽样检测；

（五）对发现的质量问题，责令改正，视情节依法对责任单位采取通报批评、罚款、停工整顿等处理措施。

第十二条  鼓励采用“监督组+专家+第三方检测机构”的监督模式，第三方检测机构资质应满足《公路水运工程质量检测管理办法》的要求。

第十三条  质量监督检查可采用备案核查、 随机检查、专项督查等方式对从业单位实施监督检查。根据项目监督检查的时间顺序和内容，监督检查方式可分为施工准备或复工监督检查、综合监督检查和专项监督检查。监督检查应遵循基层减负和优化营商环境的原则，差异化检查，针对工程质量较差、群众反映问题较多的项目增加检查频率，对工程质量较好，群众满意度高的项目可适当减少检查频率。

施工准备或复工阶段监督检查，主要检查从业单位开工阶段或复工阶段准备、合同管理、质量保证体系的建立和运行等情况，必要时可进行原材料、工程实体质量检测。

综合监督检查是为掌握项目整体质量状况，对从业单位质量管理工作、原材料和工程实体质量进行的全面检查。综合监督检查采取现场巡视查看、查阅资料核查、对工程实体及材料质量检测等方式进行。

专项监督检查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序或重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的针对性检查。专项监督检查可分为原材料及验证试验、路基、桥涵、路面、施工工艺、工序、关键部位或隐蔽工程等。主要检查原材料、施工工艺、工程实体质量和整改落实等情况。

质量监督部门对工程实体质量进行现场监督检查时，应当重点检查工程质量薄弱环节、涉及结构强度及稳定性等重要指标。

第十四条  检查工作程序

检查准备阶段：首先了解项目基本情况；制定检查重点与抽检计划；配备检查人员；确定检查时间和内容并印发检查通知。

现场检查阶段：实施监督检查时，应当有2名以上人员参加，出示检查通知或有效工作证件，检查中涉及的国家秘密、技术秘密和商业秘密的，应当保密。

监督检查过程中，检查人员发现质量问题的，应当现场提出检查意见并做好记录。质量问题较为严重的，检查人员应将检查时间、地点、内容、主要问题及处理意见形成书面记录，并由检查人员和被检查单位现场负责人签字。被检查单位现场负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案。

结果处理阶段：监督检查中发现的质量问题应及时以书面形式向相关单位提出整改意见和要求。对一般质量管理问题和一般质量缺陷，责令限期整改；对不合格工程，责令限期返修；对违法违规行为，应依法依规予以处理。对发生严重质量问题或因质量问题造成恶劣影响的从业单位，应将存在严重质量问题和追责处理建议及时报有监督管理职责的交通运输主管部门依法开展调查处理。失信行为应纳入年度信用评价并按照规定及时上报至行业管理部门。

第十五条  普通省道和农村公路建设工程从业单位及其工作人员应当主动接受、积极配合交通运输主管部门的监督检查，不得拒绝或者阻碍。

第四章  监督主要内容

第十六条  质量监督部门在工程建设实施过程中按照监督工作计划对普通省道和农村公路建设工程从业单位的质量管理行为和工程实体质量进行监督检查。监督检查的内容主要包括：

（一）从业单位对工程质量法律、法规的执行情况；
　　（二）从业单位对公路工程建设强制性标准的执行情况；
　　（三）从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况；
　　（四）主要工程材料、构配件的质量情况；
　　（五）主体结构工程实体质量等情况。

第十七条  老路改造或者加宽项目、特殊地质和水文条件的路基和桥涵结构、受地质地形限制路段的安全生命防护工程等特殊项目，应当结合本行政区域内地质条件、生态环境等特点有针对性的确定质量监督要点。

第十八条  普通省道和农村公路项目应当加强原材料质量控制，严格按照规定对水泥、钢材、沥青、砂石、构配件等原材料进行进场检验检查。未经检验或者经检验不合格的材料，不得投入使用。

第十九条  普通省道和农村公路项目应当加强实体工程的抽检，确保公路实体尺寸、压实度、强度等关键指标满足设计和规范要求。

第二十条  各级交通运输主管部门或其委托的质量监督部门应加强检测机构的管理，定期抽查检测机构出具的试验检测报告，必要时可采取现场核查的方式核对溯源检测机构的数据管理、样品管理流程，确保检测数据的真实性，当发现虚假报告、数据应依法依规处理并及时上报至省级交通运输主管部门。

第二十一条  各级交通运输主管部门应当完善普通省道和农村公路质量信用档案，健全质量信用评价体系，加强普通省道和农村公路从业单位及其从业人员的信用评价管理，并按规定将有关信用信息纳入交通运输和相关统一信用信息共享平台。

第二十二条 各级交通运输主管部门应当健全违法违规信息公开制度，将从业单位及其人员的失信行为、举报投诉并被查实的质量问题、发生的质量事故、监督检查结果等情况，依法向社会公开。

第五章  工程验收

第二十三条  普通省道和农村公路项目竣（交）工验收程序应当按照《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》执行，交竣工检测工作应当由具有相应资质等级的检测机构承担，具体检测工作可参照青海省交通工程技术服务中心《关于进一步加强我省公路建设项目竣（交）工前质量检测的指导意见》中有关交工和竣工检测的要求。

试验检测机构不得在同一公路建设工程项目中同时接受建设、监理、施工等单位的试验检测委托。

第二十四条  验收过程中发现质量缺陷的，施工单位应按要求限期完成整改，逾期未整改的，交通运输主管部门应将其纳入不良信用记录，向社会公开。

第六章  附则

第二十五条  本办法自发布之日起实施，由青海省交通运输厅建设管理部门负责解释。